Приложение к

распоряжению администрации

Грибановского муниципального района

от  10.06.2024 г. № 86-р

График

разработки в 2024 году проекта районного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Мероприятия, материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок представления в 2024 году | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Информация об отдельных показателях доходной базы бюджетов муниципальных образований района | Администрации городского и сельских поселений Грибановского муниципального района | до 12 августа (понедельник) | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района |
| 2. | Информация о планируемых изменениях решений органов местного самоуправления в части установления ставок налогов и отмены налоговых льгот | Администрации городского и сельских поселений Грибановского муниципального района | до 12 августа (понедельник) | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района |
| 3. | Информация о расходах на содержание вновь созданных учреждений социально-культурной сферы (введенных в течение 2023 года, январе-июле 2024 года и планируемых к введению до конца 2025 года) | Главные распорядители средств районного бюджета Администрации городского и сельских поселений Грибановского муниципального района | до 12 августа (понедельник) | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района |
| 4. | Концепция формирования межбюджетных отношений в районе на 2025 - 2027 годы | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района | до 2 сентября (понедельник) | Органы местного самоуправления |
| 5. | Предварительный прогноз поступлений доходов, источников финансирования дефицита районного бюджета на 2025 - 2027 годы, оценка их поступления в 2024 году | Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита районного бюджета | до 5 сентября (четверг) | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района |
| 6. | Предложения по основным параметрам прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Отдел экономического развития администрации Грибановского муниципального района | до 5 сентября (четверг) | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района |
| 7. | Отдельные предварительные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального района в разрезе муниципальных образований для расчета прогноза поступлений основных бюджетообразующих доходов в консолидированный бюджет муниципального района и налогового потенциала муниципальных образований на 2025 - 2027 годы, предварительные отчетные данные за 2023 год и прогнозные данные (оценка) на 2024 год | Отдел экономического развития администрации Грибановского муниципального района | до 5 сентября (четверг) | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района |
| 8. | Предложения по объемам бюджетных ассигнований на 2025 - 2027 годы на реализацию муниципальных программ Грибановского муниципального района и их структурных элементов, а также непрограммных мероприятий по кодам бюджетной классификации расходов с расчетами и обоснованиями | Главные распорядители средств районного бюджета | до 5 сентября (четверг) | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района Отдел экономического развития администрации Грибановского муниципального района |
| 9. | Проектировки бюджетных ассигнований на 2025 - 2027 годы на исполнение публичных обязательств | Администрация Грибановского муниципального района | до 5 сентября (четверг) | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района |
| 10. | Сверка с Министерством финансов Воронежской области исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2025 - 2027 годы | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района | в срок, установленный Министерством финансов Воронежской области | Министерство финансов Воронежской области |
| 11. | Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований районного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов | Главные распорядители средств районного бюджета | до 5 сентября (четверг) | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района |
| 12. | Уточненный прогноз поступлений в районный бюджет неналоговых доходов, источников финансирования дефицита районного бюджета на 2025 - 2027 годы, оценка их поступления за 2024 год | Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита районного бюджета | до 5 сентября (четверг) | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района |
| 13. | Прогноз поступления доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2025 - 2027 годы и оценка их поступлений за 2024 год | Отдел по управлению муниципальным имуществом Грибановского муниципального района | до 5 сентября (четверг) | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района |
| 14. | Прогнозные показатели плана (программы) приватизации муниципального имущества и основные направления приватизации муниципального имущества на 2025 - 2027 годы | Отдел по управлению муниципальным имуществом Грибановского муниципального района | до 5 сентября (четверг) | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района |
| 15. | Оценка расходов, финансируемых за счет платных услуг в 2024 году, и прогноз на 2025 - 2027 годы (в разрезе бюджетных и казенных учреждений) | Главные распорядители средств районного бюджета | до 5 сентября (четверг) | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района |
| 16. | Основные показатели консолидированного бюджета за счет собственных средств на долгосрочный период | Администрации городского и сельских поселений Грибановского муниципального района Главные распорядители средств районного бюджета | до 09 сентября (понедельник) | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района |
| 17. | Распределение бюджетных ассигнований бюджетов городского и сельских поселений района на 2025 – 2027 годы за счет собственных средств муниципальных бюджетов в разрезе кодов бюджетной классификации расходов | Администрации городского и сельских поселений Грибановского муниципального района | до 10 сентября (вторник) | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района |
| 18. | Уточненные отдельные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального района для расчета прогноза поступлений основных бюджетообразующих доходов в консолидированный бюджет муниципального района и налогового потенциала муниципальных образований на 2025 - 2027 годы, отчетные данные за 2023 год и уточненные прогнозные данные на 2024 год | Отдел экономического развития администрации Грибановского муниципального района | до 16 сентября (понедельник) | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района |
| 19. | Параметры прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, а также отчетные данные за 2023 год, предварительные итоги социально-экономического развития муниципального района за январь - июнь 2024 года | Отдел экономического развития администрации Грибановского муниципального района | до 16 сентября (понедельник) | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района |
| 20. | Сведения о планируемых на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов объемах оказания муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями, а также о планируемых объемах субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сравнении с ожидаемым исполнением за 2024 год (оценкой текущего финансового года) и отчетом за 2023 год | Главные распорядители средств районного бюджета | до 02 октября (среда) | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района |
| 21. | Прогноз социально-экономического развития Грибановского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, а также предварительные итоги социально-экономического развития Грибановского муниципального района за январь – август 2024 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Грибановского муниципального района за 2024 год | Отдел экономического развития администрации Грибановского муниципального района | до 21 октября (понедельник) | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района |
| 22. | Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований из районного бюджета, сформированных по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2025 – 2027 годы | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района | до 11 ноября (понедельник) | Главные распорядители средств районного бюджета |
| 23. | Предложения по подготовке приказа отдела по финансам администрации Грибановского муниципального района Воронежской области «Об утверждении правил отнесения расходов районного бюджета на соответствующие целевые статьи, направления расходов и перечня кодов целевых статей расходов районного бюджета» | Главные распорядители средств районного бюджета | до 11 ноября (понедельник) | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района |
| 24. | Проекты паспортов муниципальных программ Грибановского муниципального района | Главные распорядители средств районного бюджета, являющиеся ответственными исполнителями муниципальных программ | до 14 ноября (четверг) | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района Отдел экономического развития администрации Грибановского муниципального района |
| 25. | Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств районного бюджета на реализацию муниципальных программ Грибановского муниципального района и их структурных элементов, а также непрограммных направлений деятельности в разрезе кодов бюджетной классификации расходов на 2025 - 2027 годы (с учетом применения бюджетной классификации в отношении мероприятий, софинансируемых из федерального и областного бюджетов), согласованных с соответствующими исполнителями муниципальных программ Грибановского муниципального района | Главные распорядители средств районного бюджета | до 15 ноября (пятница) | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района |
| 26. | Направление основных параметров проекта районного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на заключение в Министерство финансов Воронежской области | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района | в срок, установленный Министерством финансов Воронежской области | Министерство финансов Воронежской области |
| 27. | Предоставление проекта решения о районном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, а также документы и материалы, направляемые в Совет народных депутатов Грибановского муниципального района одновременно с указанным проектом районного решения | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района | до 15 ноября (пятница) | Совет народных депутатов Грибановского муниципального района |